BÀI LÀM – DỰ ÁN SMARTCANTEEN

Ứng dụng đặt và quản lý suất ăn trưa – Công ty ABC

# Bài 1 – Phân rã yêu cầu

a) Hai Feature thuộc Epic "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên"

| Mã | Feature |
| --- | --- |
| F1 | Đặt và hủy suất ăn trực tuyến: nhân viên chọn món, đặt hoặc hủy suất trên ứng dụng trước giờ chốt 9h30, dù đang ở văn phòng, đi công tác hay làm từ xa. |
| F2 | Tra cứu lịch sử và chi phí suất ăn: nhân viên tự xem các bữa đã đặt trong tháng và số tiền sẽ bị trừ vào lương. |

b) Hai User Story (mỗi story thuộc một Feature khác nhau)

| Mã | Feature | User Story |
| --- | --- | --- |
| US-01 | F1 | Là nhân viên đi công tác, tôi muốn đặt suất ăn trưa trên ứng dụng trước 9h30, để tôi vẫn có suất ăn mà không cần xuống sảnh ghi sổ. |
| US-02 | F2 | Là nhân viên, tôi muốn xem số bữa đã đặt và tổng tiền ăn trong tháng, để tôi biết trước số tiền sẽ bị trừ vào lương. |

c) Một Task kỹ thuật thuộc Epic

Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất (nhân viên, ngày ăn, món, trạng thái đặt/hủy, đơn giá). Vì sao là Task, không phải User Story: Việc này không tự mang lại giá trị mà người dùng nhìn thấy hay dùng được, không viết được theo dạng "Là… tôi muốn… để…" từ góc nhìn người dùng; nó là công việc kỹ thuật phục vụ cho nhiều User Story (đặt suất, hủy suất, xem công nợ) nên được tách thành Task bên trong các story đó.

# Bài 2 – Chẩn đoán và viết lại User Story

Story A

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất | T – Testable (Kiểm thử được) |
| Giải thích | "Chạy nhanh", "dễ dùng", "cảm thấy hài lòng" là cảm nhận chủ quan, không có con số hay điều kiện cụ thể nên không thể viết test để kết luận đạt hay chưa đạt. |
| Viết lại | Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa với tối đa 3 lần chạm từ màn hình chính và nhận xác nhận ngay, để tôi đặt cơm xong trong vài giây mà không gián đoạn công việc. Tiêu chí đo kèm theo: từ màn hình chính đến lúc đặt xong không quá 3 lần chạm; thông báo "Đặt suất thành công" hiển thị trong vòng 2 giây sau khi xác nhận. |

Story B

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất | S – Small (Đủ nhỏ) |
| Giải thích | Story gộp 7 chức năng (đặt, hủy, đổi món, lịch sử, công nợ, báo cáo, đánh giá) – thực chất là một Epic, quá lớn để ước lượng chính xác và hoàn thành trong một Sprint. |
| Viết lại (tách thành các story nhỏ, mỗi story một giá trị) | • Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau, để tôi chắc chắn có bữa trưa. • Là nhân viên, tôi muốn hủy suất đã đặt trước 9h30, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn. • Là nhân viên, tôi muốn đổi món đã đặt trước 9h30, để tôi được ăn món phù hợp khi đổi ý. • Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng, để tôi kiểm soát chi phí ăn trưa. • Là nhân viên, tôi muốn đánh giá món ăn sau bữa trưa, để nhà bếp cải thiện chất lượng món. (Chức năng "xuất báo cáo" phục vụ Bộ phận hành chính nên được viết thành story riêng với vai trò Hành chính.) |

# Bài 3 – Viết Acceptance Criteria

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt 1 suất "Cơm gà" cho ngày 20/10 và thời điểm hiện tại là 9h00 ngày 20/10, When nhân viên bấm "Hủy suất" và xác nhận, Then suất chuyển sang trạng thái "Đã hủy", hệ thống hiển thị "Hủy suất thành công" và suất này không được tính vào tiền ăn tháng 10. |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt 1 suất "Cơm gà" cho ngày 20/10 và thời điểm hiện tại là 9h31 ngày 20/10, When nhân viên bấm "Hủy suất", Then hệ thống hiển thị "Đã quá giờ hủy suất (9h30)", suất vẫn ở trạng thái "Đã đặt" và vẫn được tính vào tiền ăn tháng 10. |
| AC-03 | Given suất ăn ngày 20/10 của nhân viên đã được hủy trước đó (trạng thái "Đã hủy") và thời điểm hiện tại là 9h10 ngày 20/10, When nhân viên bấm "Hủy suất" lần nữa cho suất này (ví dụ từ một thiết bị khác chưa tải lại), Then hệ thống hiển thị "Suất này đã được hủy trước đó", trạng thái vẫn là "Đã hủy" và tiền ăn tháng 10 không thay đổi. |

# Bài 4 – Ưu tiên và lập kế hoạch Sprint

a) Mức ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have (lần này) |

Giải trình:

- SC-06 – Must have: không đăng nhập bằng tài khoản công ty thì hệ thống không biết ai đặt suất, không thể tính tiền đúng người và không khắc phục được lỗi ghi nhầm tên như sổ giấy; đây cũng là điều kiện để SC-01, SC-02, SC-04 hoạt động.

- SC-07 – Won't have (lần này): chia sẻ thực đơn lên fanpage không giải quyết vấn đề nào trong 5 vấn đề công ty đang gặp (đặt từ xa, nhầm tên/món, tổng hợp 45 phút, nấu thừa/thiếu, tra cứu chi phí), nên chưa làm trong phiên bản này.

b) Chọn hạng mục cho Sprint kế tiếp

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| Tổng Story Point |  | 16 SP |  |

Căn cứ lựa chọn:

- Velocity dự báo: trung bình 3 Sprint gần nhất = (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP; nhân sự không đổi nên dùng 20 SP làm mức dự báo (không phải cam kết).

- Ưu tiên và phụ thuộc: chọn các hạng mục Must have theo thứ tự phụ thuộc – SC-06 (đăng nhập) là nền tảng, sau đó SC-01 (đặt) và SC-02 (hủy) tạo thành một luồng hoàn chỉnh cho nhân viên.

- Không chọn thêm: SC-03 (8 SP, Must have) sẽ đưa tổng lên 24 SP, vượt rõ velocity; SC-04 (5 SP) đưa tổng lên 21 SP, cao hơn mức trung bình. 4 SP còn lại để dự phòng rủi ro tích hợp với hệ thống tài khoản nội bộ của công ty (SC-06). SC-03 sẽ ưu tiên ở Sprint sau, khi đã có dữ liệu đặt suất thật.

c) Sprint Goal

Sprint Goal: Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản công ty và tự đặt, hủy suất ăn trưa trên ứng dụng từ bất kỳ đâu trước 9h30, thay cho việc ghi sổ giấy tại sảnh.

d) Nhận xét Burndown và đề xuất hành động

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| Chênh lệch | 0 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 |

Nhận xét: Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng và khoảng cách tăng dần, từ 0 (ngày 0) lên 5 SP ở ngày 5; ngày 1 đường còn đi ngang ở 20 SP. Sau một nửa Sprint (5/10 ngày), nhóm mới giảm được 5/20 SP (khoảng 1 SP/ngày), trong khi để về 0 vào ngày 10 cần khoảng 3 SP/ngày cho 5 ngày còn lại – nếu giữ nhịp hiện tại, Sprint sẽ còn khoảng 10 SP chưa xong và Sprint Goal có nguy cơ không đạt. Ngoài ra, đường giảm đều 1–2 SP mỗi ngày không khớp với kích thước story (3, 5, 8 SP), cho thấy nhóm có thể đang trừ SP theo phần trăm công việc thay vì chỉ trừ khi story đạt Done; cần kiểm tra lại cách ghi nhận.

Hành động đề xuất: Tại Daily Scrum ngày 6, cả nhóm chỉ ra Task đang bị tắc (ví dụ tích hợp đăng nhập tài khoản nội bộ của SC-06), dừng mở việc mới và dồn người (swarming) hoàn thành dứt điểm từng story theo thứ tự SC-06 → SC-01 → SC-02, để có story đạt Done sớm; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại bên ngoài. Nếu đến giữa tuần thứ hai vẫn không kịp, Developers trao đổi với Product Owner để điều chỉnh phạm vi chi tiết nhưng vẫn giữ Sprint Goal, không thay đổi Story Point.